## 发版流程清单
APP发版管理流程 · 节点操作清单
流程名称：APP发版管理流程 |  | 流程编号：2.1.2.10.1 |  | 流程版本：1.02 |  | 来源：原流程节点表（活动名称/角色/内容/输入/输出）
按测试→生产验证→灰度→商店审核/集团报备→上架同步→分批全量 排序；规则/要求与IT系统由各节点活动说明分析得出。
序号 | 流程步骤 | 执行角色 | 操作说明 | 输入 | 输出 | 规则/要求 | IT系统
1 | 准备用户验收测试(UAT)环境和打包测试环境APP | MyLink开发人员 | MyLink开发人员打包测试环境App | 新版本完成开发的代码 | 打包新版本UAT App | 1. 须在新版本功能开发完成、开发自测通过后执行； 2. 须同步准备可用的UAT测试环境； 3. 测试包须可安装、可标识为测试环境版本，并与生产包隔离； 4. 打包内容须覆盖本次发版全部需求。 | 代码仓库、CI/CD打包系统、UAT环境
2 | 牵头执行新版本UAT测试及结果记录 | MyLink产品人员 | 牵头执行新版本UAT测试及结果记录 | 新版本UAT App | 功能验收文档 | 1. 由产品人员牵头组织UAT，并带领相关部门测试人员同步执行（与下一步“执行新版本UAT及结果记录”并行）； 2. 须依据需求及验收标准逐项测试并书面记录； 3. 缺陷须包含复现步骤、预期/实际结果及证据（截图/日志）； 4. 输出本环节功能验收文档，供后续汇总。 | UAT环境、测试管理/缺陷跟踪系统、文档协作系统
3 | 执行新版本UAT及结果记录 | 测试人员（包括MyLink和相关部门） | 执行新版本UAT及结果记录 | 新版本UAT App | 功能验收文档 | 1. 与产品牵头UAT并行开展，由MyLink及各业务部门测试人员按职责范围执行； 2. 须覆盖本部门相关功能，不得以口头确认替代书面验收； 3. 须按时提交功能验收文档，作为UAT结果汇总输入。 | UAT环境、测试管理/缺陷跟踪系统、文档协作系统
4 | 收集和梳理所有UAT结果及意见 | MyLink产品人员 | 整合所有功能UAT验收文档 | 功能验收文档 | 整合后功能UAT验收文档 | 1. 须汇总产品牵头测试及各部门测试的全部功能验收文档； 2. 按功能模块、严重级别对问题与意见分类、去重； 3. 核对问题状态与责任人，形成完整清单，作为确认UAT结果的唯一依据。 | 文档协作系统、测试管理/缺陷跟踪系统
5 | 确认UAT结果 | MyLink产品人员 | 决定是否通过UAT | 整合后功能UAT验收文档 | UAT结果 | 1. 依据整合后的UAT验收文档作出通过/不通过结论，决策须留痕； 2. 存在导致核心功能不可用的阻塞性缺陷时判定为不通过，流转至“问题/意见转交开发人员跟进（UAT）”； 3. 仅当UAT通过后，方可进入生产环境白名单配置与生产包打包。 | 测试管理/缺陷跟踪系统、文档协作系统
6 | 问题/意见转交开发人员跟进（UAT） | MyLink开发人员 | UAT不通过，检视UAT功能验收文档 | UAT不通过 | 不通过的原因 | 1. 仅在UAT不通过时触发（原表执行角色为空，按对应岗位由MyLink开发人员执行）； 2. 开发人员须检视验收文档，定位并记录不通过原因； 3. 完成修复后须重新打包UAT包并回归验证，缺陷未闭环不得再次提请UAT通过； 4. 回归范围至少覆盖缺陷项及受影响功能，通过后回到UAT测试环节。 | 缺陷跟踪系统、代码仓库、CI/CD打包系统
7 | 准备生产环境白名单配置和打包生产环境APP | MyLink开发人员 | 配置白名单和打包生产环境APP | UAT通过 | 新版本生产 App | 1. 前置条件为UAT通过； 2. 须完成生产环境白名单配置，供生产验证及后续灰度使用； 3. 生产包须使用生产证书/签名，版本号、构建号与发版计划一致； 4. 生产包与UAT包须严格隔离，禁止误用测试包上架。 | CI/CD打包系统、生产环境配置/白名单系统、证书与签名管理
8 | 牵头执行新版本生产环境测试及结果记录 | MyLink产品人员 | 牵头执行新版本生产测试及结果记录 | 新版本生产 App | 生产环境功能验收文档 | 1. 由产品人员牵头，带领相关部门测试人员执行（与下一步生产环境测试并行）； 2. 须在生产环境或白名单范围内验证； 3. 重点覆盖生产配置、正式接口、账号及支付等与UAT存在差异的项目； 4. 须书面记录测试结果，输出生产环境功能验收文档。 | 生产环境/白名单、测试管理/缺陷跟踪系统、文档协作系统
9 | 执行新版本生产环境测试及结果记录 | 测试人员（包括MyLink和相关部门） | 执行新版本UAT及结果记录 | 新版本生产 App | 生产环境功能验收文档 | 1. 与产品牵头的生产环境测试并行，各部门按职责范围执行； 2. 原流程“活动内容”误写为“执行新版本UAT及结果记录”，本步骤实际为生产环境测试，须按生产验收标准执行； 3. 须提交生产环境功能验收文档，不得口头验收。 | 生产环境/白名单、测试管理/缺陷跟踪系统、文档协作系统
10 | 收集和梳理所有生产环境测试结果及意见 | MyLink产品人员 | 整合所有功能生产环境验收文档 | 生产环境功能验收文档 | 整合后功能生产环境验收文档 | 1. 须汇总产品牵头及各部门全部生产环境验收文档； 2. 按模块和严重级别梳理问题与意见并去重； 3. 形成整合文档，作为是否通过生产环境测试的决策依据。 | 文档协作系统、测试管理/缺陷跟踪系统
11 | 确认生产环境结果 | MyLink产品人员 | 决定是否通过生产环境测试 | 整合后功能生产环境验收文档 | 生产环境验收结果 | 1. 依据整合后的生产环境验收文档作出通过/不通过结论，决策须留痕； 2. 不通过则将问题转交开发人员跟进，修复后须重新进行生产环境验证； 3. 通过后进入“是否需要灰度测试”决策。 | 测试管理/缺陷跟踪系统、文档协作系统
12 | 问题/意见转交开发人员跟进（生产环境） | MyLink开发人员 | 生产环境不通过，检视生产环境功能验收文档 | 生产环境测试不通过 | 不通过的原因 | 1. 仅在生产环境测试不通过时触发； 2. 开发人员须检视验收文档，定位并记录不通过原因； 3. 修复后须重新打包生产包并回归生产验证，闭环前不得进入灰度或上架； 4. 须评估是否回退白名单范围内已安装版本。 | 缺陷跟踪系统、代码仓库、CI/CD打包系统、生产环境配置/白名单系统
13 | 是否需要灰度测试 | MyLink产品人员 | 决定是否需要灰度测试 | 生产环境测试通过 | 需要灰度测试结果 | 1. 前置条件为生产环境测试通过； 2. 产品结合版本变更范围、风险等级、用户影响面决定是否进行灰度； 3. 需要灰度：进入“电邮通知特选群组进行灰度测试”； 4. 不需要灰度：可跳过灰度相关步骤，进入“确定上线版本及日期准备发布商店素材”。 | 文档协作系统、发版管理/项目管理系统
14 | 电邮通知特选群组进行灰度测试 | MyLink产品人员 | 准备特选群组进行灰度测试，发送新版本功能电邮 | 需要灰度测试 | 新版本测试电邮 | 1. 仅在确认需要灰度测试后执行； 2. 通知对象为特选群组（如MyLink粉丝团、特选会员及CMHK内部员工）； 3. 邮件须包含版本信息、更新功能、获取/升级方式、测试要点、反馈渠道及截止时间； 4. 发送前须确认白名单/灰度开关已生效。 | 企业邮件系统、生产环境灰度/白名单配置系统
15 | 进行新版本生产环境测试及意见反馈 | MyLink粉丝团、特选会员及CMHK内部员工 | 进行新版本灰度测试，收集用户意见反馈 | 新版本测试电邮 | 用户意见反馈 | 1. 由特选用户在生产环境进行灰度试用（原表输出“用客意见反馈”规范为“用户意见反馈”）； 2. 须覆盖主要功能路径并收集真实使用意见； 3. 意见须通过指定渠道及时反馈； 4. 灰度范围仅限特选群组，不得提前全量开放。 | 生产环境（灰度/白名单）、用户反馈渠道、企业邮件系统
16 | 收集和梳理所有特选客户的反馈结果及意见 | MyLink产品人员 | 整合所有功能在灰度测试的反馈及意见 | 用户意见反馈 | 整合后意见反馈文档 | 1. 须收集特选群组全部反馈，避免遗漏； 2. 按问题类型、严重程度、是否可复现进行分类； 3. 形成整合后意见反馈文档，供确认灰度结果及是否需要即时处理。 | 文档协作系统、用户反馈/缺陷跟踪系统
17 | 确认灰度测试结果 | MyLink产品人员 | 决定是否通过灰度测试 | 意见反馈文档 | 是否需要即时处理 | 1. 依据整合后的意见反馈文档判断灰度是否通过，决策须留痕； 2. 若存在导致用户无法正常使用的严重问题，判定为“需要即时处理”，转开发审查修复； 3. 若无需即时处理，进入“确定上线版本及日期准备发布商店素材”； 4. 输入取自灰度反馈整合结果。 | 文档协作系统、测试管理/缺陷跟踪系统
18 | 审查所有反馈记录和确认缘由，进行修复 | MyLink开发人员 | 审查所有反馈记录和确认缘由，进行修复 | 需要即时处理 | 解决方案 | 1. 仅在灰度结果确认“需要即时处理”时触发（原表活动编号与“电邮通知特选群组”同为P18，本清单按活动名称区分）； 2. 须复核反馈、确认根因并给出解决方案； 3. 完成修复后须重新打包，并视问题级别重新进行生产验证或灰度； 4. 未关闭严重问题不得进入上架准备。 | 缺陷跟踪系统、代码仓库、CI/CD打包系统
19 | 确定上线版本及日期准备发布商店素材 | MyLink产品人员 | 确定上线版本及日期，准备发布商店素材（例：应用商店的图片、描述等） | 不需要即时处理 | 应用商店上线素材 | 1. 前置为灰度无需即时处理，或已判定不需要灰度测试； 2. 须明确上线版本号、构建号及计划上架日期； 3. 须准备齐全商店素材（图标、截图、描述、更新说明、分级信息等），并与实际版本功能一致； 4. 素材须符合 Apple App Store 与 Google Play 规范。 | 文档/素材管理系统、应用商店后台（App Store Connect / Google Play Console）
20 | 应用程序上传到商店并提交审批 | MyLink开发人员 | 应用程序上传到商店并提交审批 | 应用商店上线素材 | 提交到应用商店 | 1. 须使用已确认的生产包及商店素材，分别提交 iOS、Android 对应商店； 2. 提交信息（版本号、更新说明、隐私/权限声明等）须真实完整，与包体一致； 3. 提交后须跟踪审核状态，直至出具审批结果； 4. 未提交成功不得视为进入商店审核。 | App Store Connect、Google Play Console
21 | 应用商店审批结果 | 应用商店 | 应用商店审批 | 提交到应用商店 | 审批结果 | 1. 由应用商店按平台规则审核（原表执行角色为空，对应岗位为MyLink开发人员，由开发人员跟进审核进度并响应问询）； 2. 审批通过则进入“发布上架”； 3. 审批不通过则进入“回复并处理不通过的问题”； 4. 须在商店规定时效内完成回复，避免审核超时关闭。 | Apple App Store、Google Play
22 | 回复并处理不通过的问题 | MyLink开发人员 | 回复并处理不通过的问题 | 应用商店不通过审批 | 回复不通过的原因 | 1. 仅在应用商店审核不通过时触发； 2. 须按拒信逐项整改，并书面回复原因及修改说明； 3. 涉及包体、签名或商店素材变更时，须更新后重新提交审核； 4. 未获批不得发布上架。 | App Store Connect、Google Play Console、缺陷跟踪系统
23 | 集团报备 | MyLink研发人员 | 提交APP到集团报备平台 | APP代码包与需求文档 | 报备完成结果 | 1. 须在公开发版前完成集团报备； 2. 提交材料包括APP代码包与需求文档，须与实际上线版本一致； 3. 报备提交后由集团审核员进行合规审核； 4. 版本或需求发生实质变更时须补充报备。 | 集团APP报备平台、文档管理系统
24 | 发现问题后反馈给MyLink | 集团审核员 | 集团对APP进行合规审核 | 已上传的APP代码和需求文档 | 审核意见 | 1. 前置为已在集团报备平台提交代码包与需求文档； 2. 集团审核员按合规要求审核（活动名称侧重问题反馈，活动内容为合规审核，两者一并执行）； 3. 发现问题须反馈MyLink，由研发整改后再次提交，意见未闭环不得视为报备完成； 4. 审核意见须书面留存，作为是否允许发布的依据。 | 集团APP报备/审核平台
25 | 发布上架 | MyLink研发人员 | 发布上架 | 应用商店通过审批 | 发布上架 | 1. 前置条件为应用商店审批通过； 2. 原则上须同时确认集团报备已完成或审核意见已闭环（按公司发版制度执行）； 3. 按计划日期在各渠道执行上架，并记录上架状态； 4. 上架完成后立即通知产品，以便同步相关部门。 | App Store Connect、Google Play Console
26 | 电邮通知相关部门 | MyLink产品人员 | 电邮通知相关部门，新版本已上架 | 发布上架 | 发布上架通知 | 1. 须在上架完成后及时发送，不得滞后于对外可下载时间； 2. 通知范围覆盖市场、客服及相关业务部门； 3. 邮件须包含版本号、上架时间、主要更新、已知问题及升级指引； 4. 本通知作为市场更新讯息、客服更新知识库的输入。 | 企业邮件系统
27 | 市场部门更新新版本相关讯息 | 测试人员（包括MyLink和相关部门） | 更新新版本相关讯息 | 发布上架通知 | 更新新版本相关讯息 | 1. 收到上架通知后更新对外宣传与版本讯息； 2. 原表执行角色记为“测试人员（包括MyLink和相关部门）”，对应岗位为相关业务部门，执行时以市场/业务部门为准； 3. 对外讯息须与实际上架版本及更新说明一致； 4. 涉及活动页、运营位、宣传物料须同步更新，避免旧版信息对外展示。 | 官网/App内运营位/市场内容管理系统、企业邮件系统
28 | 客户服务部门更新知识库 | 客服支援主任、客服中心主任 | 更新知识库 | 发布上架通知 | 更新知识库 | 1. 收到上架通知后，由客服支援主任及客服中心主任更新知识库（原表执行角色为空，按对应岗位填写）； 2. 须覆盖新功能说明、操作指引、常见问题及已知问题话术； 3. 知识库更新完成后方可按新版本口径对外服务； 4. 与市场上新讯息保持口径一致。 | 客服知识库系统、企业邮件系统
29 | 分批次投放APP | MyLink研发人员 | 对APP全渠道进行分批次投放，监控投放后的质量问题 | 渠道商店设置投放量 | APP分批次投放 | 1. 上架后按渠道设置分阶段投放比例（先小流量再逐步放量）； 2. 投放期间须持续监控崩溃率、关键接口成功率、用户投诉等质量指标； 3. 出现异常须暂停放量并评估是否回滚或重新发版； 4. iOS/Android及各应用市场须分别控制投放节奏。 | 应用商店分阶段发布（Phased Release / Staged Rollout）、应用监控与质量分析系统
30 | 是否有严重问题 | MyLink研发人员 | 观察是否有严重问题发生，导致用户无法正常使用APP功能，决定是否要重新发版 | APP运行情况监控 | 问题收集 | 1. 依据分批投放期间的监控数据与用户/客服反馈进行判断； 2. 若出现导致用户无法正常使用的严重问题，须立即止损（暂停放量或回滚），并启动修复及重新发版； 3. 无严重问题则进入全量投放； 4. 问题须记录现象、影响面、版本及处理结论。 | 应用监控与告警系统、崩溃分析系统、用户反馈/客服工单系统
31 | 全量投放 | MyLink研发人员 | 对APP全量投放 | 渠道商店设置投放量 | 全量投放 | 1. 前置为分批投放期间未发现须重新发版的严重问题； 2. 将各渠道投放比例调整至100%； 3. 全量后仍须保持质量监控与应急响应； 4. 全量完成即本轮发版流程结束。 | 应用商店后台（App Store / Google Play）、应用监控系统
Note on A5: 原活动编号：P1 所属阶段：UAT测试
Note on A6: 原活动编号：P2 所属阶段：UAT测试
Note on A7: 原活动编号：P3 所属阶段：UAT测试
Note on A8: 原活动编号：P4 所属阶段：UAT测试
Note on A9: 原活动编号：P5 所属阶段：UAT测试
Note on A10: 原活动编号：P6 所属阶段：UAT测试
Note on A11: 原活动编号：P7 所属阶段：生产环境测试
Note on A12: 原活动编号：P8 所属阶段：生产环境测试
Note on A13: 原活动编号：P9 所属阶段：生产环境测试
Note on A14: 原活动编号：P10 所属阶段：生产环境测试
Note on A15: 原活动编号：P11 所属阶段：生产环境测试
Note on A16: 原活动编号：P12 所属阶段：生产环境测试
Note on A17: 原活动编号：P17 所属阶段：灰度测试
Note on A18: 原活动编号：P18-通知 所属阶段：灰度测试
Note on A19: 原活动编号：P19 所属阶段：灰度测试
Note on A20: 原活动编号：P20 所属阶段：灰度测试
Note on A21: 原活动编号：P21 所属阶段：灰度测试
Note on A22: 原活动编号：P18-修复 所属阶段：灰度测试
Note on A23: 原活动编号：P13 所属阶段：商店审核与上架准备
Note on A24: 原活动编号：P14 所属阶段：商店审核与上架准备
Note on A25: 原活动编号：P15 所属阶段：商店审核与上架准备
Note on A26: 原活动编号：P16 所属阶段：商店审核与上架准备
Note on A27: 原活动编号：P22 所属阶段：集团报备
Note on A28: 原活动编号：P28 所属阶段：集团报备
Note on A29: 原活动编号：P24 所属阶段：发布同步
Note on A30: 原活动编号：P25 所属阶段：发布同步
Note on A31: 原活动编号：P26 所属阶段：发布同步
Note on A32: 原活动编号：P27 所属阶段：发布同步
Note on A33: 原活动编号：P29 所属阶段：分批放量与全量
Note on A34: 原活动编号：P30 所属阶段：分批放量与全量
Note on A35: 原活动编号：P31 所属阶段：分批放量与全量

## 流程说明与对照
APP发版管理流程 · 阶段、分支与原节点对照
原表活动顺序并非执行顺序。本清单已按实际发版路径重排：UAT → 生产环境测试 → 灰度决策/灰度执行 → 商店素材与审核 → 集团报备 → 发布上架及部门同步 → 分批投放 → 全量。并行步骤在清单中紧邻排列，并在“规则/要求”中标明。
序号 | 原活动编号 | 所属阶段 | 流程步骤 | 上游输入来源 | 下游/分支 | 备注
1 | P1 | UAT测试 | 准备用户验收测试(UAT)环境和打包测试环境APP | 新版本开发完成 | P2、P3并行 | 流程起点
2 | P2 | UAT测试 | 牵头执行新版本UAT测试及结果记录 | P1 输出的 UAT App | P4（与P3一并汇总） | 产品牵头，与P3并行
3 | P3 | UAT测试 | 执行新版本UAT及结果记录 | P1 输出的 UAT App | P4 | 业务部门测试，与P2并行
4 | P4 | UAT测试 | 收集和梳理所有UAT结果及意见 | P2、P3 的功能验收文档 | P5
5 | P5 | UAT测试 | 确认UAT结果 | P4 整合文档 | 通过→P7；不通过→P6 | 网关：UAT是否通过
6 | P6 | UAT测试 | 问题/意见转交开发人员跟进（UAT） | P5 不通过 | 修复后回到P1/P2回归 | 原表执行角色为空，按对应岗位补全
7 | P7 | 生产环境测试 | 准备生产环境白名单配置和打包生产环境APP | P5 通过 | P8、P9并行
8 | P8 | 生产环境测试 | 牵头执行新版本生产环境测试及结果记录 | P7 生产包 | P10 | 与P9并行
9 | P9 | 生产环境测试 | 执行新版本生产环境测试及结果记录 | P7 生产包 | P10 | 原活动内容误写为UAT，操作说明按原文保留，已在规则中按活动名称纠正为生产环境测试
10 | P10 | 生产环境测试 | 收集和梳理所有生产环境测试结果及意见 | P8、P9 验收文档 | P11
11 | P11 | 生产环境测试 | 确认生产环境结果 | P10 整合文档 | 通过→P17；不通过→P12 | 网关：生产测试是否通过
12 | P12 | 生产环境测试 | 问题/意见转交开发人员跟进（生产环境） | P11 不通过 | 修复后回到P7/P8回归
13 | P17 | 灰度测试 | 是否需要灰度测试 | P11 通过 | 需要→P18通知；不需要→P13 | 网关：是否灰度
14 | P18-通知 | 灰度测试 | 电邮通知特选群组进行灰度测试 | P17 需要灰度 | P19 | 原编号P18（与修复节点编号重复）
15 | P19 | 灰度测试 | 进行新版本生产环境测试及意见反馈 | P18 测试电邮 | P20 | 原输出“用客意见反馈”已规范为“用户意见反馈”
16 | P20 | 灰度测试 | 收集和梳理所有特选客户的反馈结果及意见 | P19 用户意见 | P21
17 | P21 | 灰度测试 | 确认灰度测试结果 | P20 整合反馈 | 需即时处理→P18修复；否则→P13 | 网关：是否即时处理
18 | P18-修复 | 灰度测试 | 审查所有反馈记录和确认缘由，进行修复 | P21 需要即时处理 | 修复后视情况重回生产验证/灰度 | 原编号亦为P18
19 | P13 | 商店审核与上架准备 | 确定上线版本及日期准备发布商店素材 | P21 不需要即时处理，或P17不灰度 | P14；同时可启动P22 | 上架准备与集团报备可并行启动
20 | P14 | 商店审核与上架准备 | 应用程序上传到商店并提交审批 | P13 商店素材+生产包 | P15 | iOS/Android分渠道提交
21 | P15 | 商店审核与上架准备 | 应用商店审批结果 | P14 已提交 | 通过→P24；不通过→P16 | 原表执行角色为空，按活动内容记为应用商店
22 | P16 | 商店审核与上架准备 | 回复并处理不通过的问题 | P15 不通过 | 整改后回到P14
23 | P22 | 集团报备 | 集团报备 | APP代码包与需求文档 | P28 | 公开发版前报备
24 | P28 | 集团报备 | 发现问题后反馈给MyLink | P22 已上传材料 | 通过则满足上架合规条件；不通过整改后重提 | 活动名称与活动内容互补
25 | P24 | 发布同步 | 发布上架 | P15 商店通过（建议P28意见闭环） | P25；随后P29 | 上架后并行通知市场/客服
26 | P25 | 发布同步 | 电邮通知相关部门 | P24 已上架 | P26、P27并行
27 | P26 | 发布同步 | 市场部门更新新版本相关讯息 | P25 上架通知 | 对外讯息已更新 | 执行角色按原表保留，规则中注明实际为市场/业务部门
28 | P27 | 发布同步 | 客户服务部门更新知识库 | P25 上架通知 | 知识库已更新 | 原表执行角色为空，按对应岗位填写客服主任
29 | P29 | 分批放量与全量 | 分批次投放APP | 渠道投放量设置（上架后） | P30 | 分阶段放量
30 | P30 | 分批放量与全量 | 是否有严重问题 | 监控数据与反馈 | 有严重问题→止损并重新发版；无→P31 | 网关：是否严重问题
31 | P31 | 分批放量与全量 | 全量投放 | P30 无严重问题 | 本轮发版结束 | 投放比例100%
阶段图例与关键分支
UAT测试 | P1→P2/P3（并行）→P4→P5；不通过走P6修复回归，通过走P7。
生产环境测试 | P7→P8/P9（并行）→P10→P11；不通过走P12修复回归，通过走P17。
灰度测试 | P17决策；需要则P18通知→P19→P20→P21；需即时处理则P18修复后回归，否则进入P13。
商店审核与上架准备 | P13准备素材→P14提交→P15审批；不通过走P16整改重提。
集团报备 | P22提交报备材料→P28集团合规审核；可与商店提交并行，原则上公开发版前闭环。
发布同步 | P24上架后P25发通知，P26市场讯息与P27客服知识库并行更新。
分批放量与全量 | P29分批次投放并监控→P30判断严重问题；无则P31全量，有则止损并重新发版。
整理说明： 1. “流程步骤/执行角色/操作说明/输入/输出”分别对应原表“活动名称/执行角色/活动内容/输入/输出”，并统一为简体中文、去除多余换行。 2. 原表执行角色为空时，按“对应岗位”补全（P6开发人员、P27客服主任）；P15按活动内容记为应用商店。 3. “规则/要求”“IT系统”为基于该步骤活动内容、输入输出及上下游关系的分析字段，原表无对应列。 4. 原表存在两处活动编号均为P18的节点，已在对照表中区分为P18-通知与P18-修复；缺P23，已按原数据保留。

## 字段映射
新表字段与原表对照
新表字段 | 取值来源 | 整理规则
序号 | 按发版实际执行顺序重新编号 | 不沿用原表行号；原活动编号见“流程说明与对照”及序号批注
流程步骤 | 原表「活动名称」 | 去除换行，繁体转简体；UAT/生产两处同名“问题转交”加后缀区分
执行角色 | 原表「执行角色」 | 为空时使用「对应岗位」；P15按活动内容记为应用商店
操作说明 | 原表「活动内容」 | 去除换行，繁体转简体；P9原文误写UAT，操作说明按原文保留，纠正说明写在规则/要求中
输入 | 原表「输入」 | 繁体转简体；“用客”规范为“用户”
输出 | 原表「输出」 | 繁体转简体；“用客”规范为“用户”
规则/要求 | 根据该步骤说明、输入输出及上下游分析 | 含前置条件、并行关系、通过/不通过分支、质量与留痕要求
IT系统 | 根据该步骤说明分析 | 写支撑该活动的系统类型，不臆造未出现的具体内部系统商品名